## 2026.4.1公表分（工事）
発注予定工事
No. | 工事名 | 工事場所 | 路線名等 | 工期 | 工 事 概 要 | 入札の方法等 | 公告時期 (交渉合意契約の場合は交渉開始通知時期、随意契約の場合は見積方通知時期) | 入札時期 （交渉合意契約又は 随意契約の場合は 契約締結時期） | 工事種別 | 発注部署
1 | （修）高速１号羽田線（羽田トンネル付近）空港西入口切回し他工事 | 東京都大田区 | 高速1号羽田線 | 約17ヶ月 | 空港西入口の料金所移設に伴うランプ切回し、羽田基地への新規進入路の構築 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 土木工事 | 更新・建設局
2 | 新大宮上尾道路（与野～上尾南）与野暫定出入口撤去工事 | 埼玉県さいたま市 | 高速埼玉大宮線 | 約20ヶ月 | ・新設与野出入口設置に伴う暫定出入口の鋼桁・RC床版、RC高欄撤去（約240m）、桟橋橋脚（12橋脚）、RC橋脚（2橋脚）、橋台・擁壁（約40m）、附属物の撤去 ・既設与野料金所（2レーン） 撤去 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 土木工事 | 更新・建設局
3 | （改負）新京橋連結路シールドトンネル工事 | 東京都中央区 | 新京橋連結路 | 約97ヶ月 | シールドトンネル(2本,計約1,600m)構築、床版、内装等 50億円以上 | 施工能力評価方式 (入札時VE提案タイプ) 【政府調達協定対象】 | 2027年度 第2四半期 | 2027年度 第4四半期 | 土木工事 | 更新・建設局
4 | （修）高速１号羽田線（羽田トンネル付近）森ケ崎地区下部・基礎他工事 | 東京都大田区 | 高速1号羽田線 | 約36ヶ月 | 作業構台構築、既設桟橋（約140ｍ）の改築・補強、既設上部工撤去（1車線×約480ｍ）、基礎及び橋脚の更新等 50億円以上 | 未定 【政府調達協定対象】 | 2027年度 第3四半期 | 2027年度 第4四半期 | 土木工事 | 更新・建設局
5 | （修）高速１号羽田線（羽田トンネル付近）羽田地区下部・基礎・擁壁工事 | 東京都大田区 | 高速1号羽田線 | 約36ヶ月 | 既設上部工撤去（1車線×約110ｍ）、基礎・橋脚、橋台、擁壁の撤去・新設等 50億円以上 | 未定 【政府調達協定対象】 | 2028年度 第3四半期 | 2028年度 第4四半期 | 土木工事 | 更新・建設局
6 | 駐車場改修工事２０２６－１－１ | 東京都中央区 | 高速都心環状線 | 約16ヶ月 | 白魚橋駐車場のシャッター等の改修 2億円以上～4億円未満 【本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第2四半期 | 建築工事 | 東京西局
7 | （修負）管理用建物建築工事２０２６－１－１ | 東京都中央区 | 高速都心環状線 | 約15ヶ月 | （仮称）汐留補修基地管理用建物新築工事 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 建築工事 | 東京西局
8 | （修）管理用建物建築工事１－４０１ | 東京都品川区、神奈川県川崎市 | 高速中央環状線、高速神奈川1号横羽線 | 約22ヶ月 | （仮称）大井補修基地他管理用建物新築工事 50億円以上 | 技術提案評価方式 【政府調達協定対象】 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 建築工事 | 東京西局
9 | （修費）建物建築工事２０２６－２－１ | 東京都足立区 | 高速6号三郷線 | 約28ヶ月 | 加平補修基地の新築工事 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 建築工事 | 東京東局
10 | （修費）建物建築工事２０２６－２－２ | 東京都江東区 | 高速湾岸線 | 約18ヶ月 | 辰巳補修基地の新築工事 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 建築工事 | 東京東局
11 | （修）建物改修工事２０２６－３－１ | 神奈川県横浜市、神奈川県川崎市 | 高速神奈川1号横羽線、高速神奈川6号川崎線、高速神奈川7号横浜北西線 | 約16ヶ月 | 生麦道路清掃基地他3建物の浸水対策工事 2億円以上～4億円未満 | 見積活用方式 | 第3四半期 | 第3四半期 | 建築工事 | 神奈川局
12 | （修）高速１号羽田線空港西料金所他建築工事 | 東京都中央区、東京都大田区 | 高速1号羽田線、高速都心環状線 | 約33ヶ月 | ・空港西料金所（2レーン） 撤去・新設 ・羽田トンネル付近における給水設備移設工事 ・銀座(内)入口料金所 新設 2億円以上～4億円未満 【本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 見積活用方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 建築工事 | 更新・建設局
13 | （修）舗装改修工事２０２６－１－１ | 東京都港区 ほか | 高速1号羽田線、高速1号上野線、高速2号目黒線、高速3号渋谷線 | 約10ヶ月 | 舗装打換工 約9,800㎡ 2億円以上～4億円未満 【一括審査方式対象】 『本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事』 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 舗装工事 | 東京西局
14 | （修）舗装改修工事２０２６－１－２ | 東京都千代田区 ほか | 高速4号新宿線、高速5号池袋線 | 約10ヶ月 | 舗装打換工 約11,800㎡ 4億円以上～8億円未満 【一括審査方式対象】 『本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事』 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 舗装工事 | 東京西局
15 | （修）舗装改修工事２０２６－２－１ | 東京都中央区、東京都葛飾区、東京都江戸川区、東京都大田区 | 高速7号小松川線、高速9号深川線、高速中央環状線、高速湾岸線 | 約12ヶ月 | 舗装打換工 約12,500㎡ 4億円以上～8億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 舗装工事 | 東京東局
16 | （修）舗装改修工事２０２６－２－２ | 東京都足立区、東京都葛飾区 | 高速6号三郷線、高速中央環状線 | 約12ヶ月 | 舗装打換工 約15,000㎡ 4億円以上～8億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 舗装工事 | 東京東局
17 | （修）舗装改修工事２０２６－３－１ | 神奈川県川崎市 | 高速湾岸線 | 約10ヶ月 | 舗装打換工 約4,000㎡ほか 2億円以上～4億円未満 【本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第2四半期 | 舗装工事 | 神奈川局
18 | 新大宮上尾道路（与野～上尾南）与野出入口舗装・区画線他工事 | 埼玉県さいたま市 | 新大宮上尾道路（与野～上尾南） | 約14ヶ月 | 与野出入口新設における舗装工事、区画線工事等（約13,000m²） 2億円以上～4億円未満 【本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 施工能力確認方式 | 公告済 | 第1四半期 | 舗装工事 | 更新・建設局
19 | 駐車場非常用自家発電設備改修工事２０２６－１－１ | 東京都港区 | 高速都心環状線 | 約24ヶ月 | 汐留駐車場の非常用自家発電設備の改修 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 電気工事 | 東京西局
20 | （改修）高速1号羽田線空港西入口他照明その他電気設備工事 | 東京都中央区、東京都品川区、東京都大田区 | 高速都心環状線、高速1号羽田線、高速6号向島線 | 約36ヶ月 | ・銀座(内）入口新設に伴う電気通信設備（道路照明・標識・文字情報板・料金所電気設備・料金所ETC設備（機器製作を除く）等）および配管配線新設工事 ・羽田トンネル付近における受配電設備、空港西料金所電気設備、料金所ＥＴＣ設備（機器製作を除く）、高圧・光幹線ケーブル、照明設備等の移設工事、羽田補修基地内における建物他電気設備撤去工事 ・大井JCT電気設備新設及び移設工事、並びに暫定上り線（迂回路）の電気設備および路面排水ポンプ設備撤去工事 ・江戸橋JCT上り線迂回路における電気設備新設及び移設工事 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第3四半期 | 第3四半期 | 電気工事 | 更新・建設局
21 | （高改修）交通管制中央装置改修工事２０２６－１－１ | 東京都千代田区 ほか | 高速4号新宿線 | 約13ヶ月 | 交通管制中央装置の改修 | 技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ) | 第2四半期 | 第2四半期 | 電気通信工事 | 東京西局
22 | （修）塩水製造施設設置工事１－４０１ | 東京都品川区 | 高速中央環状線 | 約18ヶ月 | （仮称）大井北塩水プラント設備の新設 2億円以上～4億円未満 【本工事は、「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第1四半期 | 2027年度 第2四半期 | 管工事 | 東京西局
23 | （修）塗装改修工事１－４０３ | 東京都品川区 | 高速2号目黒線 | 約36ヶ月 | 床版の剥落防止工 約4,100㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約23,000㎡ 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 塗装工事 | 東京西局
24 | （修）塗装改修工事１－４０４ | 東京都文京区 | 高速5号池袋線 | 約36ヶ月 | 床版の剥落防止工 約2,400㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約18,000㎡ 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 塗装工事 | 東京西局
25 | （修）塗装改修工事１－４０５ | 東京都港区 | 高速2号目黒線 | 約36ヶ月 | 床版の剥落防止工 約4,000㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約24,000㎡ 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 塗装工事 | 東京西局
26 | （修）塗装改修工事２－４０６ | 東京都足立区 | 高速中央環状線 | 約24ヶ月 | 床版の剥落防止工 約2,000㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約8,000㎡ 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 塗装工事 | 東京東局
27 | （修）塗装改修工事２－４０７ | 東京都足立区 | 高速中央環状線 | 約18ヶ月 | 鋼桁の塗替塗装工 約5,000㎡ 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第2四半期 | 2027年度 第3四半期 | 塗装工事 | 東京東局
28 | （修）塗装改修工事２－４０８ | 東京都葛飾区 | 高速中央環状線 | 約24ヶ月 | 床版の剥落防止工 約2,000㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約14,000㎡ 8億円以上～30.2億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 塗装工事 | 東京東局
29 | （修）塗装改修工事２－４０９ | 千葉県浦安市 | 高速湾岸線 | 約36ヶ月 | 鋼桁の塗替塗装工 約22,000㎡ 8億円以上～30.2億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 塗装工事 | 東京東局
30 | （修）塗装改修工事２－４１０ | 千葉県市川市 | 高速湾岸線 | 約24ヶ月 | 床版の剥落防止工 約1,700㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約14,000㎡ 8億円以上～30.2億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 塗装工事 | 東京東局
31 | （修）塗装改修工事３－４０３ | 神奈川県川崎市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約30ヶ月 | 剥落防止工 約 3,400㎡ 塗替塗装工 約 17,000㎡ ほか 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 塗装工事 | 神奈川局
32 | （修）塗装改修工事３－４０４ | 神奈川県川崎市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約24ヶ月 | 剥落防止工 約 3,500㎡ 塗替塗装工 約 15,000㎡ ほか 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 塗装工事 | 神奈川局
33 | （修）塗装改修工事３－４０５ | 神奈川県川崎市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約30ヶ月 | 剥落防止工 約 4,600㎡ 塗替塗装工 約 15,000㎡ ほか 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 塗装工事 | 神奈川局
34 | （修）塗装改修工事３－４０６ | 神奈川県横浜市、神奈川県川崎市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約30ヶ月 | 剥落防止工 約 3,600㎡ 塗替塗装工 約 7,200㎡ ほか 4億円以上～8億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 塗装工事 | 神奈川局
35 | （修）塗装改修工事３－４０７ | 神奈川県横浜市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約36ヶ月 | 剥落防止工 約 7,600㎡ 塗替塗装工 約 29,000㎡ ほか 8億円以上～30.2億円未満 【一括審査方式対象】 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 塗装工事 | 神奈川局
36 | （修）構造物改良工事１－４０２ | 東京都文京区 | 高速5号池袋線 | 約24ヶ月 | 遮音壁取替工 約500m 高欄塗装工 約500m 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 遮音壁工事 | 東京西局
37 | （修）構造物改良工事１－４０３ | 東京都港区、東京都大田区 | 高速1号羽田線、高速2号目黒線 | 約24ヶ月 | 遮音壁取替工 約550m 高欄塗装工 約550m 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第1四半期 | 2027年度 第2四半期 | 遮音壁工事 | 東京西局
38 | （修）構造物改良工事３－４０１ | 神奈川県川崎市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約24ヶ月 | 遮音壁取替工 約840ｍ 高欄防水工 約2,000㎡ ほか 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 遮音壁工事 | 神奈川局
39 | 標識補修２０２６－１ | 東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都板橋区 ほか | 首都高速道路東京西地区全線 | 約26ヶ月 | 標識等の補修、点検及び清掃 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 標識工事 | 東京西局
40 | 標識補修２０２６－２ | 東京都中央区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都北区、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市、埼玉県和光市 ほか | 首都高速道路東京東地区全線 | 約26ヶ月 | 標識等の補修、点検及び清掃 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 標識工事 | 東京東局
41 | 標識補修２０２６－３ | 神奈川県横浜市、神奈川県川崎市 | 首都高速道路神奈川地区全線 | 約26ヶ月 | 標識等の補修、点検及び清掃 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 標識工事 | 神奈川局
42 | 道路区画線補修２０２６－１ | 東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都板橋区 ほか | 首都高速道路東京西地区全線 | 約26ヶ月 | 道路区画線等の補修 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 区画線工事 | 東京西局
43 | 道路区画線補修２０２６－２ | 東京都中央区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都北区、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市、埼玉県和光市 ほか | 首都高速道路東京東地区全線 | 約26ヶ月 | 道路区画線の補修 2億円以上～4億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 区画線工事 | 東京東局
44 | 道路区画線補修２０２６－３ | 神奈川県横浜市、神奈川県川崎市 | 首都高速道路神奈川地区全線 | 約26ヶ月 | 道路区画線等の補修 4億円以上～8億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 区画線工事 | 神奈川局
45 | 土木維持補修２０２６－１ | 東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都板橋区 ほか | 首都高速道路東京西地区全線 | 約18ヶ月 | 構造物等の補修、緊急応急対策及び積雪凍結対策 | 単価提示方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
46 | （修）構造物改良工事２０２６－１－１ | 東京都中央区、東京都港区 | 高速八重洲線、高速都心環状線 | 約16ヶ月 | 床版の剥落防止工 約700㎡ 高欄外面の防水塗装工 約700㎡ 2億円以上～4億円未満 『本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事』 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第2四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
47 | （修）上部工補強工事１－４０３ | 東京都千代田区 | 高速4号新宿線 | 約48ヶ月 | 床版の剥落防止 約1,100㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約3,800㎡ 橋脚の塗替塗装工 約500㎡ 支承部改良工 6箇所 Ｂランク補修工 約200箇所 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
48 | （修）構造物改良工事２０２６－１－２ | 東京都杉並区 | 高速4号新宿線 | 約50ヶ月 | 仮設足場工 約2,500㎡ 裏面吸音板撤去・復旧工 約2,500㎡ 床版拡幅工 約150㎡ 支承取替工 34基 遮音壁撤去・復旧工 約120m 排水管撤去・復旧工 約120ｍ 30.2億円以上～50億円未満 | 技術提案評価方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
49 | （修）上部工補強工事１－４０４ | 東京都港区 | 高速都心環状線、高速2号目黒線 | 約48ヶ月 | 床版の剥落防止工 約3,900㎡ 恒久足場設置工 約4,400㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約16,000㎡ Ｂランク補修工 約150箇所 30.2億円以上～50億円未満 | 技術提案評価方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
50 | （修）上部工補強工事１－４０５ | 東京都品川区 | 高速2号目黒線 | 約48ヶ月 | 床版の剥落防止工 約700㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約6,300㎡ 支承部改良工 4箇所 Ｂランク補修工 約30箇所 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
51 | （修）上部工補強工事１－４０７ | 東京都港区 | 高速都心環状線 | 約48ヶ月 | 恒久足場設置工 約4,200㎡ 床版の剥落防止工 約960㎡ 鋼桁の塗替塗装工 約4,600㎡ Ｂランク補修工 約250箇所 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 2028年度 第2四半期 | 2028年度 第3四半期 | 道路保全土木工事 | 東京西局
52 | 土木維持補修２０２６－２ | 東京都中央区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都北区、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市、埼玉県和光市 ほか | 首都高速道路東京東地区全線 | 約18ヶ月 | 構造物等の補修、緊急応急対策及び積雪凍結対策 | 単価提示方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
53 | （修）構造物改良工事２－４０１ | 東京都江戸川区 | 高速中央環状線 | 約36ヶ月 | ・恒久足場設置工 約2,000㎡ ・落下物防止柵取替 約50m ・剥落防止工 約400㎡ 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
54 | （修）上部工補強工事２－４０３ | 東京都中央区 | 高速6号向島線 | 約48ヶ月 | 床版の剥落防止工 約10,000㎡ Bランク補修工 約1,100箇所 F11T 取替 約16,000本 鋼桁の塗替塗装工 約15,000㎡ 鋼脚の塗替塗装工 約15,000㎡ 美装化ルーバー撤去工 約1,800㎡ 外装板撤去工 約1,000㎡ 疲労耐久性向上工 約350箇所 30.2億円以上～50億円未満 | 技術提案評価方式 【政府調達協定対象】 | 第2四半期 | 第3四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
55 | （修）構造物改良工事２０２６－２－２ | 東京都江東区、東京都江戸川区 | 高速7号小松川線 | 約12ヶ月 | 床版の剥落防止工 約1,000㎡ 2億円以上～4億円未満 【本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 施工能力確認方式 | 第2四半期 | 第3四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
56 | （修）構造物改良工事２０２６－２－１ | 東京都江東区 | 高速9号深川線 | 約12ヶ月 | 床版の剥落防止工 約1,000㎡ 2億円以上～4億円未満 【本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）の配置を認める工事】 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 第4四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
57 | （修）上部工補強工事２－４０４ | 東京都葛飾区 | 高速中央環状線 | 約42ヶ月 | Bランク補修工 約1,800箇所 F11T 取替 約110,000本 疲労耐久性向上工 約460箇所 支承取替工 約50基 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
58 | （修）上部工補強工事２－４０５ | 東京都葛飾区 | 高速中央環状線 | 約30ヶ月 | Bランク補修工 約700箇所 F11T 取替 約44,000本 疲労耐久性向上工 約460箇所 支承取替工 約20基 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
59 | （修）荒川湾岸橋大規模修繕工事（その２） | 東京都江戸川区 | 高速湾岸線 | 約93ヶ月 | ・ 床版補強工 約1,200㎡ ・ 点検用設備設置工 約1,300m ・ 鋼桁の塗替塗装工 約70,000㎡ ・ 橋脚の塗替塗装工 約2,300㎡ ・ 防水塗装工 約5,900㎡ ・ F11T 取替 約11,000本 ・ Bランク補修工 約300箇所 50億円以上 | 技術提案価格交渉方式 (高度技術タイプ) 【政府調達協定対象】 | 2027年度 第2四半期 | 2027年度 第4四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
60 | （修）構造物改良工事２－４０２ | 東京都江戸川区 | 高速中央環状線 | 約48ヶ月 | 恒久足場設置工 約2,500㎡ 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第4四半期 | 2028年度 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 東京東局
61 | 土木維持補修２０２６－３ | 神奈川県横浜市、神奈川県川崎市 | 首都高速道路神奈川地区全線 | 約18ヶ月 | 構造物等の補修、緊急応急対策及び積雪凍結対策 | 単価提示方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 道路保全土木工事 | 神奈川局
62 | （修）上部工補強工事３－４０２ | 神奈川県横浜市 | 高速神奈川1号横羽線 | 約36ヶ月 | 恒久足場設置工 約1,700㎡ 鋼桁補修工 約300箇所 支承取替工 約8基 Ｆ11Ｔ取替工 約8,500本 ほか 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 第3四半期 | 第4四半期 | 道路保全土木工事 | 神奈川局
63 | （修）上部工補強工事３－４０３ | 神奈川県横浜市 | 高速神奈川1号横羽線、高速神奈川2号三ツ沢線 | 約36ヶ月 | 鋼桁補修工 約700箇所 支承取替工 約17基 Ｆ11Ｔ取替工 約69,000本 ほか 8億円以上～30.2億円未満 | 技術提案評価方式 | 2028年度 第3四半期 | 2028年度 第4四半期 | 道路保全土木工事 | 神奈川局
64 | 電気通信設備維持補修２０２６ | 東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都北区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市、埼玉県和光市 ほか | 首都高速道路全線 | 約24ヶ月 | 電気通信設備の維持補修及び緊急応急対策 | 単価提示方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 道路保全施設工事 | 東京西局
65 | （修）配線路設備改修工事１－４０２ | 東京都港区、東京都品川区 ほか | 高速2号目黒線 ほか | 約48ヶ月 | 高速2号目黒線及び高速5号池袋線約5km区間の配線路及び配線設備の改修 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第4四半期 | 2027年度 第1四半期 | 道路保全施設工事 | 東京西局
66 | 料金収受設備維持補修２０２６ | 東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都北区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか | 首都高速道路全線 | 約24ヶ月 | ETC中央装置、ETC設備、料金収受設備等の維持補修及び緊急応急補修 | 単価提示方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 道路保全施設工事 | 東京東局
67 | （修）配線路設備改修工事２－４０１ | 東京都中央区、東京都墨田区 ほか | 高速7号小松川線、高速湾岸線 | 約50ヶ月 | 高速7号小松川線及び高速湾岸線約6km区間の配線路及び配線設備の改修 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 第1四半期 | 第2四半期 | 道路保全施設工事 | 東京東局
68 | （修）配線路設備改修工事２－４０２ | 東京都足立区 ほか | 高速6号三郷線、高速9号深川線、高速中央環状線、高速湾岸線 | 約55ヶ月 | 高速6号三郷線、高速9号深川線、高速中央環状線、高速湾岸線の配線路及び配線の更新 8億円以上～30.2億円未満 | 施工能力確認方式 | 2027年度 第1四半期 | 2027年度 第2四半期 | 道路保全施設工事 | 東京東局
69 | 機械設備他維持補修２０２６ | 東京都千代田区、東京都台東区、東京都品川区、東京都世田谷区、東京都北区、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、千葉県浦安市、埼玉県さいたま市、埼玉県八潮市 ほか | 首都高速道路全線 | 約24ヶ月 | トンネル換気設備、トンネル消火設備、軸重測定設備等の維持補修及び緊急応急補修 | 単価提示方式 | 第1四半期 | 第1四半期 | 道路保全施設工事 | 神奈川局